## 问题清单
文件名称 | 行号 | 列名 | 问题类型 | 问题描述 | 建议补充 | 当前值
只有表头.xlsx | 0 |  | 数据为空 | Excel文件中没有数据行，可能只有表头或文件为空 | 请确认文件中是否包含台账数据，第一行为表头，第二行起为数据。
空表格.xlsx | 0 |  | 数据为空 | Excel文件中没有数据行，可能只有表头或文件为空 | 请确认文件中是否包含台账数据，第一行为表头，第二行起为数据。
缺少状态列.xlsx | 0 |  | 缺少必要列 | 缺少必要的列: 状态 当前文件中的列: 编号, 日期, 名称, 金额 缺少的列需要的写法包括: • 状态（支持写法: 状态, 审批状态, 审核状态, 流程状态） | 请在Excel中添加缺失的列，或修改列名使其与标准列名匹配。 运行 'ledger status' 可查看所有支持的列名写法。
项目A_2024-01_台账汇总_20260621_084235.xlsx | 0 |  | 缺少必要列 | 缺少必要的列: 编号, 日期, 名称, 金额 当前文件中的列: 状态, 条数, 金额合计(元) 缺少的列需要的写法包括: • 编号（支持写法: 编号, 变更编号, 洽商编号, 单据编号） • 日期（支持写法: 日期, 变更日期, 洽商日期, 发生日期） • 名称（支持写法: 名称, 变更名称, 洽商名称, 内容摘要） • 金额（支持写法: 金额, 变更金额, 洽商金额, 造价） | 请在Excel中添加缺失的列，或修改列名使其与标准列名匹配。 运行 'ledger status' 可查看所有支持的列名写法。
项目A_2024-01_问题清单_20260621_084222.xlsx | 0 |  | 缺少必要列 | 缺少必要的列: 编号, 日期, 名称, 金额, 状态 当前文件中的列: 文件名称, 行号, 列名, 问题类型, 问题描述, 建议补充, 当前值 缺少的列需要的写法包括: • 编号（支持写法: 编号, 变更编号, 洽商编号, 单据编号） • 日期（支持写法: 日期, 变更日期, 洽商日期, 发生日期） • 名称（支持写法: 名称, 变更名称, 洽商名称, 内容摘要） • 金额（支持写法: 金额, 变更金额, 洽商金额, 造价） • 状态（支持写法: 状态, 审批状态, 审核状态, 流程状态） | 请在Excel中添加缺失的列，或修改列名使其与标准列名匹配。 运行 'ledger status' 可查看所有支持的列名写法。
项目A_台账1.xlsx | 3 | 编号 | 编号重复 | 编号 'BQ-2024-002' 在以下位置重复出现: 项目A_台账2.xlsx第4行 | 请核对编号是否为同一事项。如确为同一事项，建议合并；如为不同事项，请修改编号确保唯一。 | BQ-2024-002
项目A_台账1.xlsx | 3 | 状态 | 状态不一致 | 同一编号 'BQ-2024-002' 在不同表中状态不一致。本表状态: 已报审，其他表: 项目A_台账2.xlsx第4行(已确认) | 请核对审批实际进度，统一各表中的状态。 | 已报审
项目A_台账1.xlsx | 4 | 附件 | 大额无附件 | 金额 80,000.00 元超过阈值 50,000.00 元，但缺少审批附件 | 请补充审批扫描件、会议纪要、签证单等佐证材料，标记附件名称或编号。 | 80,000.00 元
项目A_台账1.xlsx | 6 | 编号 | 编号缺失 | 变更/洽商编号为空 | 请补充唯一的编号，建议格式: 项目缩写-年份-序号
项目A_台账1.xlsx | 6 | 状态 | 状态不规范 | 状态写法不规范: 待审核 | 请调整为标准状态之一: 已进结算, 未报审, 已确认, 已报审 | 待审核
项目A_台账1.xlsx | 6 | 附件 | 大额无附件 | 金额 78,000.00 元超过阈值 50,000.00 元，但缺少审批附件 | 请补充审批扫描件、会议纪要、签证单等佐证材料，标记附件名称或编号。 | 78,000.00 元
项目A_台账1.xlsx | 7 | 日期 | 日期缺失或格式错误 | 日期值无法解析: nan | 请补充日期，推荐格式: YYYY-MM-DD (如 2024-01-15) | nan
项目A_台账1.xlsx | 7 | 附件 | 大额无附件 | 金额 95,000.00 元超过阈值 50,000.00 元，但缺少审批附件 | 请补充审批扫描件、会议纪要、签证单等佐证材料，标记附件名称或编号。 | 95,000.00 元
项目A_台账1.xlsx | 8 | 金额 | 金额格式错误 | 金额格式不正确: 壹拾贰万 | 请填写正确的数字金额，可包含千分位和货币符号 | 壹拾贰万
项目A_台账1.xlsx | 8 | 状态 | 状态不规范 | 状态写法不规范: Done | 请调整为标准状态之一: 已进结算, 未报审, 已确认, 已报审 | Done
项目A_台账1.xlsx | 9 | 状态 | 状态不规范 | 状态写法不规范: 完成 | 请调整为标准状态之一: 已进结算, 未报审, 已确认, 已报审 | 完成
项目A_台账1.xlsx | 10 | 附件 | 大额无附件 | 金额 120,000.00 元超过阈值 50,000.00 元，但缺少审批附件 | 请补充审批扫描件、会议纪要、签证单等佐证材料，标记附件名称或编号。 | 120,000.00 元
项目A_台账2.xlsx | 4 | 编号 | 编号重复 | 编号 'BQ-2024-002' 在以下位置重复出现: 项目A_台账1.xlsx第3行 | 请核对编号是否为同一事项。如确为同一事项，建议合并；如为不同事项，请修改编号确保唯一。 | BQ-2024-002
项目A_台账2.xlsx | 4 | 状态 | 状态不一致 | 同一编号 'BQ-2024-002' 在不同表中状态不一致。本表状态: 已确认，其他表: 项目A_台账1.xlsx第3行(已报审) | 请核对审批实际进度，统一各表中的状态。 | 已确认
项目A_台账2.xlsx | 5 | 日期 | 日期超出范围 | 日期 2024-02-01 不在 2024-01 月份范围内 | 请核对日期是否正确。如为其他月份事项，建议移至对应月份台账。 | 2024-02-01

## 问题汇总
项目 | 数量
问题类型汇总
- 大额无附件 | 4
- 数据为空 | 2
- 日期缺失或格式错误 | 1
- 日期超出范围 | 1
- 状态不一致 | 2
- 状态不规范 | 3
- 编号缺失 | 1
- 编号重复 | 2
- 缺少必要列 | 3
- 金额格式错误 | 1
合计问题数 | 20
按文件汇总
只有表头.xlsx | 1
- 数据为空 | 1
空表格.xlsx | 1
- 数据为空 | 1
缺少状态列.xlsx | 1
- 缺少必要列 | 1
项目A_2024-01_台账汇总_20260621_084235.xlsx | 1
- 缺少必要列 | 1
项目A_2024-01_问题清单_20260621_084222.xlsx | 1
- 缺少必要列 | 1
项目A_台账1.xlsx | 12
- 大额无附件 | 4
- 日期缺失或格式错误 | 1
- 状态不一致 | 1
- 状态不规范 | 3
- 编号缺失 | 1
- 编号重复 | 1
- 金额格式错误 | 1
项目A_台账2.xlsx | 3
- 日期超出范围 | 1
- 状态不一致 | 1
- 编号重复 | 1