## 统计汇总
状态 | 条数 | 金额合计(元)
未报审 | 2 | 125000
已报审 | 4 | 292000
已进结算 | 1 | 156000
已确认 | 4 | 323000
其他 | 3 | 143000
合计 | 14 | 1039000

## 全部数据
项目名称 | 文件来源 | 原始行号 | 编号 | 日期 | 名称 | 金额(元) | 原始状态 | 标准状态 | 附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 8 | BQ-2024-008 | 2024-01-10 | 室外管网调整 | 0 | Done | Done | 附件齐全
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 9 | BQ-2024-009 | 2024-01-12 | 停车场划线方案 | 65000 | 完成 | 完成 | 有
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 7 | BQ-2024-007 |  | 强弱电井扩容 | 95000 | 已提交 | 已报审
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 2 | BQ-2024-005 | 2024-01-08 | 给排水管线走向调整 | 32000 | 审核中 | 已报审
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 3 | BQ-2024-002 | 2024-01-18 | 屋面防水做法调整 | 45000 | 已报审 | 已报审 | 图纸会审记录.pdf
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 10 | BQ-2024-010 | 2024-01-30 | 景观绿化变更 | 120000 | 已报审 | 已报审
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 2 | BQ-2024-001 | 2024-01-15 | 地下室墙体变更 | 125000 | 已确认 | 已确认 | 审批单001.pdf
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 6 | BQ-2024-012 | 2024-01-15 | 会议室改造 | 85000 | 已审核 | 已确认 | 扫描件.pdf
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 4 | BQ-2024-002 | 2024-01-18 | 屋面防水做法调整 | 45000 | 已确认 | 已确认 | 图纸会审记录.pdf
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 3 | BQ-2024-006 | 2024-01-25 | 消防喷淋点位增加 | 68000 | 已批准 | 已确认 | 审批单006.pdf
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 5 | BQ-2024-004 | 2024-01-22 | 大堂装修方案调整 | 156000 | 已进结算 | 已进结算 | 签证单004.pdf
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 6 | 缺失_6 | 2024-01-25 | 空调系统调整 | 78000 | 待审核 | 待审核
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 4 | BQ-2024-003 | 2024-01-20 | 电梯井尺寸变更 | 80000 | 未报审 | 未报审
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 5 | BQ-2024-011 | 2024-02-01 | 门禁系统升级 | 45000 | 未提交 | 未报审

## 【未报审】
项目名称 | 文件来源 | 原始行号 | 编号 | 日期 | 名称 | 金额(元) | 原始状态 | 标准状态 | 附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 4 | BQ-2024-003 | 2024-01-20 | 电梯井尺寸变更 | 80000 | 未报审 | 未报审
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 5 | BQ-2024-011 | 2024-02-01 | 门禁系统升级 | 45000 | 未提交 | 未报审

## 【已报审】
项目名称 | 文件来源 | 原始行号 | 编号 | 日期 | 名称 | 金额(元) | 原始状态 | 标准状态 | 附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 3 | BQ-2024-002 | 2024-01-18 | 屋面防水做法调整 | 45000 | 已报审 | 已报审 | 图纸会审记录.pdf
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 7 | BQ-2024-007 |  | 强弱电井扩容 | 95000 | 已提交 | 已报审
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 10 | BQ-2024-010 | 2024-01-30 | 景观绿化变更 | 120000 | 已报审 | 已报审
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 2 | BQ-2024-005 | 2024-01-08 | 给排水管线走向调整 | 32000 | 审核中 | 已报审

## 【已进结算】
项目名称 | 文件来源 | 原始行号 | 编号 | 日期 | 名称 | 金额(元) | 原始状态 | 标准状态 | 附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 5 | BQ-2024-004 | 2024-01-22 | 大堂装修方案调整 | 156000 | 已进结算 | 已进结算 | 签证单004.pdf

## 【已确认】
项目名称 | 文件来源 | 原始行号 | 编号 | 日期 | 名称 | 金额(元) | 原始状态 | 标准状态 | 附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 2 | BQ-2024-001 | 2024-01-15 | 地下室墙体变更 | 125000 | 已确认 | 已确认 | 审批单001.pdf
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 3 | BQ-2024-006 | 2024-01-25 | 消防喷淋点位增加 | 68000 | 已批准 | 已确认 | 审批单006.pdf
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 4 | BQ-2024-002 | 2024-01-18 | 屋面防水做法调整 | 45000 | 已确认 | 已确认 | 图纸会审记录.pdf
项目A | 项目A_台账2.xlsx | 6 | BQ-2024-012 | 2024-01-15 | 会议室改造 | 85000 | 已审核 | 已确认 | 扫描件.pdf

## 【其他】
项目名称 | 文件来源 | 原始行号 | 编号 | 日期 | 名称 | 金额(元) | 原始状态 | 标准状态 | 附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 6 | 缺失_6 | 2024-01-25 | 空调系统调整 | 78000 | 待审核 | 待审核
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 8 | BQ-2024-008 | 2024-01-10 | 室外管网调整 | 0 | Done | Done | 附件齐全
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 9 | BQ-2024-009 | 2024-01-12 | 停车场划线方案 | 65000 | 完成 | 完成 | 有

## ⚠️大额无附件
项目名称 | 文件来源 | 原始行号 | 编号 | 日期 | 名称 | 金额(元) | 原始状态 | 标准状态 | 附件 | 警告
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 4 | BQ-2024-003 | 2024-01-20 | 电梯井尺寸变更 | 80000 | 未报审 | 未报审 |  | 金额超过50,000元但缺少附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 6 | 缺失_6 | 2024-01-25 | 空调系统调整 | 78000 | 待审核 | 待审核 |  | 金额超过50,000元但缺少附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 7 | BQ-2024-007 |  | 强弱电井扩容 | 95000 | 已提交 | 已报审 |  | 金额超过50,000元但缺少附件
项目A | 项目A_台账1.xlsx | 10 | BQ-2024-010 | 2024-01-30 | 景观绿化变更 | 120000 | 已报审 | 已报审 |  | 金额超过50,000元但缺少附件