## Sheet1
编号 | 日期 | 名称 | 金额 | 状态 | 附件
BQ-2024-001 | 2024-01-15 | 地下室墙体变更 | 125000 | 已确认 | 审批单001.pdf
BQ-2024-002 | 2024/01/18 | 屋面防水做法调整 | 45000 | 已报审 | 图纸会审记录.pdf
BQ-2024-003 | 2024.01.20 | 电梯井尺寸变更 | 80000 | 未报审
BQ-2024-004 | 2024年01月22日 | 大堂装修方案调整 | 156000 | 已进结算 | 签证单004.pdf
| 2024-01-25 | 空调系统调整 | 78000 | 待审核
BQ-2024-007 |  | 强弱电井扩容 | 95000 | 已提交
BQ-2024-008 | 2024-01-10 | 室外管网调整 | 壹拾贰万 | Done | 附件齐全
BQ-2024-009 | 2024-01-12 | 停车场划线方案 | 65000 | 完成 | 有
BQ-2024-010 | 2024-01-30 | 景观绿化变更 | 120000 | 已报审