## 问题清单
文件名称 | 行号 | 列名 | 问题类型 | 问题描述 | 建议补充 | 当前值
项目A_台账1.xlsx | 3 | 编号 | 编号重复 | 编号 'BQ-2024-002' 在以下位置重复出现: 项目A_台账2.xlsx第4行 | 请核对编号是否为同一事项。如确为同一事项，建议合并；如为不同事项，请修改编号确保唯一。 | BQ-2024-002
项目A_台账1.xlsx | 3 | 状态 | 状态不一致 | 同一编号 'BQ-2024-002' 在不同表中状态不一致。本表状态: 已报审，其他表: 项目A_台账2.xlsx第4行(已确认) | 请核对审批实际进度，统一各表中的状态。 | 已报审
项目A_台账1.xlsx | 4 | 附件 | 大额无附件 | 金额 80,000.00 元超过阈值 50,000.00 元，但缺少审批附件 | 请补充审批扫描件、会议纪要、签证单等佐证材料，标记附件名称或编号。 | 80,000.00 元
项目A_台账1.xlsx | 6 | 编号 | 编号缺失 | 变更/洽商编号为空 | 请补充唯一的编号，建议格式: 项目缩写-年份-序号
项目A_台账1.xlsx | 6 | 状态 | 状态不规范 | 状态写法不规范: 待审核 | 请调整为标准状态之一: 已进结算, 已确认, 未报审, 已报审 | 待审核
项目A_台账1.xlsx | 6 | 附件 | 大额无附件 | 金额 78,000.00 元超过阈值 50,000.00 元，但缺少审批附件 | 请补充审批扫描件、会议纪要、签证单等佐证材料，标记附件名称或编号。 | 78,000.00 元
项目A_台账1.xlsx | 7 | 日期 | 日期缺失或格式错误 | 日期值无法解析: nan | 请补充日期，推荐格式: YYYY-MM-DD (如 2024-01-15) | nan
项目A_台账1.xlsx | 7 | 附件 | 大额无附件 | 金额 95,000.00 元超过阈值 50,000.00 元，但缺少审批附件 | 请补充审批扫描件、会议纪要、签证单等佐证材料，标记附件名称或编号。 | 95,000.00 元
项目A_台账1.xlsx | 8 | 金额 | 金额格式错误 | 金额格式不正确: 壹拾贰万 | 请填写正确的数字金额，可包含千分位和货币符号 | 壹拾贰万
项目A_台账1.xlsx | 8 | 状态 | 状态不规范 | 状态写法不规范: Done | 请调整为标准状态之一: 已进结算, 已确认, 未报审, 已报审 | Done
项目A_台账1.xlsx | 9 | 状态 | 状态不规范 | 状态写法不规范: 完成 | 请调整为标准状态之一: 已进结算, 已确认, 未报审, 已报审 | 完成
项目A_台账1.xlsx | 10 | 附件 | 大额无附件 | 金额 120,000.00 元超过阈值 50,000.00 元，但缺少审批附件 | 请补充审批扫描件、会议纪要、签证单等佐证材料，标记附件名称或编号。 | 120,000.00 元
项目A_台账2.xlsx | 4 | 编号 | 编号重复 | 编号 'BQ-2024-002' 在以下位置重复出现: 项目A_台账1.xlsx第3行 | 请核对编号是否为同一事项。如确为同一事项，建议合并；如为不同事项，请修改编号确保唯一。 | BQ-2024-002
项目A_台账2.xlsx | 4 | 状态 | 状态不一致 | 同一编号 'BQ-2024-002' 在不同表中状态不一致。本表状态: 已确认，其他表: 项目A_台账1.xlsx第3行(已报审) | 请核对审批实际进度，统一各表中的状态。 | 已确认
项目A_台账2.xlsx | 5 | 日期 | 日期超出范围 | 日期 2024-02-01 不在 2024-01 月份范围内 | 请核对日期是否正确。如为其他月份事项，建议移至对应月份台账。 | 2024-02-01

## 问题汇总
项目 | 数量
问题类型汇总
- 大额无附件 | 4
- 日期缺失或格式错误 | 1
- 日期超出范围 | 1
- 状态不一致 | 2
- 状态不规范 | 3
- 编号缺失 | 1
- 编号重复 | 2
- 金额格式错误 | 1
合计问题数 | 15
按文件汇总
项目A_台账1.xlsx | 12
- 大额无附件 | 4
- 日期缺失或格式错误 | 1
- 状态不一致 | 1
- 状态不规范 | 3
- 编号缺失 | 1
- 编号重复 | 1
- 金额格式错误 | 1
项目A_台账2.xlsx | 3
- 日期超出范围 | 1
- 状态不一致 | 1
- 编号重复 | 1